**ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 января 2021 года N 6**

**О реализации мер по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Кировской области, центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" в 2021 - 2023 годах**

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта "Образование", в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", являющимися приложением N 5 к государственной программе Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования":

1. Определить министерство образования Кировской области региональным координатором, ответственным за реализацию мер по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Кировской области, центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" в 2021 - 2023 годах.

2. Утвердить комплекс мер (дорожную карту) по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Кировской области, центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" в 2021 - 2023 годах согласно приложению.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства области Курдюмова Д.А.

Председатель Правительства
Кировской области
А.А.ЧУРИН

**Приложение**

Утвержден
распоряжением
Правительства Кировской области
от 26 января 2021 г. N 6

 **КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И МАЛЫХ ГОРОДАХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЦЕНТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ "ТОЧКА РОСТА" В 2021 - 2023 ГОДАХ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат | Срок исполнения |
| 1. | Определение органа исполнительной власти Кировской области (регионального координатора), ответственного за реализацию мер по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Кировской области, центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" (далее - центры "Точка роста");утверждение комплекса мер (дорожной карты) по созданию и функционированию центров "Точка роста" | Кировская область | разработан правовой акт Правительства Кировской области | 27 ноября X1 года |
| 2. | Утверждение должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса <\*>, ответственного за реализацию мер по созданию и функционированию центров "Точка роста"; утверждение показателей деятельности центров "Точка роста", типового положения о деятельности центров "Точка роста", перечня общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах Кировской области, на базе которых планируется создание центров "Точка роста" | министерство образования Кировской области | разработано распоряжение министерства образования Кировской области | 18 декабря X1 года |
| 3. | Формирование и согласование инфраструктурного листа для оснащения центров "Точка роста" | министерство образования Кировской области, федеральный оператор | получено письмо федерального оператора, разработано распоряжение министерства образования Кировской области | согласно отдельному графику |
| 4. | Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" | Кировская область | подписано финансовое соглашение о предоставлении субсидии | 30 декабря X1 года, далее - при необходимости |
| 5. | Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центров "Точка роста" | министерство образования Кировской области | опубликованы извещения о проведении закупок | 1 марта X2 года |
| 6. | Повышение квалификации сотрудников центров "Точка роста" по программам переподготовки кадров из реестра федерального оператора | министерство образования Кировской области, федеральный оператор | выданы удостоверения о повышении квалификации, подготовлен отчет по программам переподготовки кадров | 25 августа X2 года |
| 7. | Проведение мониторинга приведения площадок центров "Точка роста" в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации | министерство образования Кировской области | проведен мониторинг по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором | 25 августа X2 года, далее - ежегодно |
| 8. | Открытие центров "Точка роста" | министерство образования Кировской области | размещена информация в средствах массовой информации | 1 сентября X2 года |
| 9. | Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центров "Точка роста" | министерство образования Кировской области | подготовлен отчет федеральному оператору по итогу мониторинга показателей | 1 октября X2 года, далее - ежеквартально |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Региональный ведомственный проектный офис при министерстве образования Кировской области создан на основании распоряжения министерства образования Кировской области от 27.03.2019 N 5-288 "О создании регионального ведомственного проектного офиса при министерстве образования Кировской области".

X1 - год, предшествующий году предоставления субсидии.

X2 - год предоставления субсидии.